## Sayfa1
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (Adam) | Efor (Gün) | Günlük Tutar | Tahmini Maliyet
1 | Analiz | Frontend | Mevcut Android Uygulaması | Arayüz Analizi | Mevcut uygulamaların sayfa tasarımları ve içerikleri yönünden analizleri yapılacak. | 3 | 1 | 100 | 300
2 | Analiz | Backend | Mevcut Android Uygulaması | İçerik Analizi | Mevcut uygulamaların sayfa tasarımları ve içerikleri yönünden analizleri yapılacak. | 3
3 | Analiz | DB | Mevcut Android Uygulaması | Veri tabanı Analizi | Mevcut uygulamaların sayfa tasarımları ve içerikleri yönünden analizleri yapılacak. | 3
4 | Analiz | Frontend | Yönetici Paneli | Arayüz Analizi | Yapılmak istenen uygulamaya yönelik yönetici paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 1 | 100 | 300
5 | Analiz | Backend | Yönetici Paneli | İçerik Analizi | Yapılmak istenen uygulamaya yönelik yönetici paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3
6 | Analiz | DB | Yönetici Paneli | Veri tabanı Analizi | Yapılmak istenen uygulamaya yönelik yönetici paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3
7 | Analiz | Frontend | Psikolog(Danışman) Paneli | Arayüz Analizi | Yapılmak istenen uygulamaya yönelik psikolog(danışman) paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 1 | 100 | 300
8 | Analiz | Backend | Psikolog(Danışman) Paneli | İçerik Analizi | yapılmak istenen uygulamaya yönelik psikolog(danışman) paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3
9 | Analiz | DB | Psikolog(Danışman) Paneli | Veri tabanı Analizi | Yapılmak istenen uygulamaya yönelik psikolog(danışman) paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3
10 | Analiz | Frontend | Hasta Paneli | Arayüz Analizi | Yapılmak istenen uygulamaya yönelik hasta paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 1 | 100 | 300
11 | Analiz | Backend | Hasta Paneli | İçerik Analizi | yapılmak istenen uygulamaya yönelik hasta paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 1 | 100 | 300
12 | Analiz | DB | Hasta Paneli | Veri tabanı Analizi | Yapılmak istenen uygulamaya yönelik hasta paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 1 | 100 | 300
13 | Analiz | Tümü | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak. | 3 | 1 | 200 | 600
14 | Geliştirme | Frontend | Yönetici Paneli | Kullanıcı yönetim ve rol tanımlama | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
15 | Geliştirme | Backend | Yönetici Paneli | Kullanıcı yönetim ve rol tanımlama | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
16 | Geliştirme | DB | Yönetici Paneli | Kullanıcı yönetim ve rol tanımlama | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
17 | Geliştirme | Frontend | Psikolog(Danışman) Paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
18 | Geliştirme | Backend | Psikolog(Danışman) Paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
19 | Geliştirme | DB | Psikolog(Danışman) Paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
20 | Geliştirme | Frontend | Hasta Paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
21 | Geliştirme | Backend | Hasta Paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
22 | Geliştirme | DB | Hasta Paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
23 | Geliştirme | Frontend | Yönetici Paneli | Bildirim Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
24 | Geliştirme | Backend | Yönetici Paneli | Bildirim Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
25 | Geliştirme | DB | Yönetici Paneli | Bildirim Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
26 | Geliştirme | Frontend | Psikolog(Danışman) Paneli | Bildirim Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
27 | Geliştirme | Backend | Psikolog(Danışman) Paneli | Bildirim Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
28 | Geliştirme | DB | Psikolog(Danışman) Paneli | Bildirim Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
29 | Geliştirme | Frontend | Psikolog(Danışman) Paneli | Rapor Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
30 | Geliştirme | Backend | Psikolog(Danışman) Paneli | Rapor Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
31 | Geliştirme | DB | Psikolog(Danışman) Paneli | Rapor Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
32 | Geliştirme | Frontend | Yönetici Paneli | Ayarlar Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 2 | 300 | 1800
33 | Geliştirme | Backend | Yönetici Paneli | Ayarlar Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
34 | Geliştirme | DB | Yönetici Paneli | Ayarlar Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
35 | Geliştirme | Frontend | Hasta Paneli | Yorum Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 2 | 300 | 1800
36 | Geliştirme | Backend | Hasta Paneli | Yorum Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
37 | Geliştirme | DB | Hasta Paneli | Yorum Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
38 | Geliştirme | Frontend | Psikolog(Danışman) Paneli | Randevu Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 3 | 300 | 2700
39 | Geliştirme | Backend | Psikolog(Danışman) Paneli | Randevu Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
40 | Geliştirme | DB | Psikolog(Danışman) Paneli | Randevu Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
41 | Geliştirme | Frontend | Hasta Paneli | Randevu Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 2 | 300 | 1800
42 | Geliştirme | Backend | Hasta Paneli | Randevu Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
43 | Geliştirme | DB | Hasta Paneli | Randevu Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
44 | Geliştirme | Frontend | Psikolog(Danışman) Paneli | Hizmetler Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 2 | 300 | 1800
45 | Geliştirme | Backend | Psikolog(Danışman) Paneli | Hizmetler Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
46 | Geliştirme | DB | Psikolog(Danışman) Paneli | Hizmetler Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
47 | Geliştirme | Frontend | Yönetici Paneli | Psikolojik Test Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 4 | 300 | 3600
48 | Geliştirme | Backend | Yönetici Paneli | Psikolojik Test Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
49 | Geliştirme | DB | Yönetici Paneli | Psikolojik Test Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
50 | Geliştirme | Frontend | Hasta Paneli | Psikolojik Test Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3
51 | Geliştirme | Backend | Hasta Paneli | Psikolojik Test Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
52 | Geliştirme | DB | Hasta Paneli | Psikolojik Test Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
53 | Geliştirme | Frontend | Psikolog(Danışman) Paneli | Blog Modülü | Onaylanan dökümana istinaden frontend geliştirmeleri yapılacak. | 3 | 3 | 300 | 2700
54 | Geliştirme | Backend | Psikolog(Danışman) Paneli | Blog Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak. | 3
55 | Geliştirme | DB | Psikolog(Danışman) Paneli | Blog Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak. | 3
56 | Test | Tümü | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 3 | 2 | 500 | 3000
57 | Canlı Geçiş Hazırlık | Tümü | Tümü | Uygulamanın Yayına Alınması | Son kontroller ve canlı geçiş hazırlıkları tamamlanarak uygulama kullanıma hazır hale getirilecek. | 3 | 1 | 400 | 1200
[7 empty] | 42 | Toplam Maliyet | 35400